## 省级
2022年度省级福利彩票公益金项目绩效评价自评表
（2022年度）
专项(项目)名称 |  |  | 省级彩票公益金及专项福彩公益金项目 |  | 负责人及电话 | 李晓明18970106219
地方主管部门 |  |  | 龙南市财政局 |  | 实施单位 | 龙南市民政局
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 96 | 96 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 其中:省级补助 | 96 | 96 |  | 100% | 10 | 10
地方资金
其他资金
年度 总体 指标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 老年人福利：龙南市武当中心敬老院改扩建项目 |  |  |  | 已完成
| 残疾人福利：无 |  |  |  | 无
| 儿童福利：事实无人抚养儿童助学项目 |  |  |  | 已完成
| 殡葬服务：龙南市农村公益性骨灰安放设施项目 |  |  |  | 已完成
| 社会公益：社工站建设项目 |  |  |  | 已完成
| 乡村振兴：无 |  |  |  | 无
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标（30分） | 社会养老服务体系建设项目补助金额 |  | 54万元 | 54万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | 补助公办养老机构及城乡社区养老综合设施建设个数 |  | 0个 | 0个 | 3 | 3 | 无
|  |  | 殡葬服务体系建设项目补助金额 |  | 0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | 补助公益性公墓及骨灰安放设施建设个数 |  | 2个 | 2个 | 3 | 3 | 无
|  |  | 社工站建设项目补助金额 |  | 1万元 | 1万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | 社工站建成运营后专职驻站社工 |  | 不少于2人 | 2个 | 3 | 3 | 无
|  |  | 精神卫生社会福利设施机构购置设备或购买残疾人服务项目数量 |  | 0个 | 0个 | 3 | 3 | 无
|  |  | 残疾人福利事业项目补助金额 |  | 0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | 乡村振兴建设项目补助金额 |  | 0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 无
|  |  | 改善乡村基础和公共服务设施数量 |  | 0个 | 0个 | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标（9分） | 居家社区养老服务设施覆盖率 |  | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | 无
|  |  | 殡葬基础设施覆盖率 |  | ≥98% | ≥98% | 3 | 3 | 无
|  |  | 养老机构护理型床位占比 |  | ≥54% | ≥54% | 3 | 3 | 无
|  | 时效指标（16分） | 事实无人抚养儿童助学金发放时间 |  | 按月或按季度 | 按月或按季度 | 4 | 4 | 无
|  |  | 收到补助资金后分配下达时效 |  | ≤30天 | ≤30天 | 4 | 4 | 无
|  |  | 收到补助资金12个月预算执行率 |  | ≥80% | ≥80% | 4 | 4 | 无
|  |  | 项目设施建设（实施）周期 |  | 1年 | 1年 | 4 | 4 | 无
|  | 成本指标 （2分） | 成本节约率 |  | 实际支出金额控制在预算范围内 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 2 | 2 | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 （21分） | 福彩公益金“扶老、助残、救孤、济困”宗旨 |  | 符合 | 符合 | 3 | 3 | 无
|  |  | 养老机构应急救援等服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3 | 无
|  |  | 居家社区养老服务便利性和专业性 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3 | 无
|  |  | 支持乡村振兴受益面 |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 3 | 3 | 无
|  |  | 精神卫生社会福利设施机构服务能力 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 3 | 3 | 无
|  |  | 养老等项目库绩效管理水平 |  | 不断提升 | 不断提升 | 3 | 3 | 无
|  |  | 事实无人抚养儿童助学减轻监护人压力 |  | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 | 3 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指（12分） | 养老服务老年人满意率 | 养老服务老年人满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
|  |  | 殡葬基础设施的满意率 | 对殡葬基础设施的满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
|  |  | 儿童福利服务对象满意率 | 困难那老年人等特殊群众脱贫济困满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
|  |  | 残疾人福利服务设施的满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
|  |  | 社会工作和志愿服务社会满意率 |  | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
|  |  | 乡村振兴服务社会满意率 | 对残疾人福利服务设施的满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 无
总分（含资金执行率10分） | [6 empty] | 100 | 100