## 空白表
附件2：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位：万元
项目名称 |  |  | 项目建设资金
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（10分） | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 750 | 750 | 1 | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 750 | 750 | 1 | 10
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 1、实施一批零星工程及工程维护维修，解决园区企业提出的道路修复、危房修缮、排水沟修复、小区域土方平整等应急性事项，同时阶段性对园区环境进行整治。 2、实施一批提升园区规划，进一步提高工业园区的建设标准和品味，进一步提升和改造园区，完善平台。 3、完成经开区各部门年初采购预算。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、扎实开展重大项目建设百日攻坚，实施了12个零星工程和维护，解决园区企业提出的道路修复、危房修缮、排水沟修复、小区域土方平整等应急性事项。 2、抓紧抓实园区环境综合整治“百日攻坚”行动，完成了富康大道、富祥大道、八纬路、志浩路与龙湾大道十字路口和柔驰企业周边等园区主干道的绿化提升，实施了富康大道、富祥大道、联茂大道、八纬路、骏亚大道、新圳大道延伸段等主干道约12公里“白改黑”工程，对志浩路与龙湾路节点、齐畅厂区对面节点、第二人民医院对面空地处节点等9个园区重要节点进行了改造提升。31家企业外立面和12家企业烟囱完成了改造，西多利、格仕乐、隆南药化等15家企业的实体墙改造成文化墙，园区品位得到了大幅提升。 3、优化修编了赣州电子信息产业科技城、富康工业园西南片区等园区系列规划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 评分标准 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 实施工程数量 | 6 | 10 | 14 | B大于A得满分 |  | 6
|  |  | 实施规划数量 | 6 | 1 | 2 | B大于A得满分 |  | 6
|  | 质量指标 | 零星工程验收合格 | 8 | 8 | 质量验收通过率100% | 质量验收通过率101% |  | 8
|  |  | 规划通过批准 | 8 | 8 | 规划通过率100% | 规划通过率101% |  | 8
|  | 时效指标 | 零星工程在规定时间内完成 | 4 | 4 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 |  | 4
|  |  | 规划在规定时间内完成 | 4 | 4 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 |  | 4
|  |  | 规定时间内支付工程资金 | 4 | 4 | 规定时间内支付资金 | 基本上规定时间内完成支付 |  | 3 | 部分工程施工方未及时提交资金申请资料
|  | 成本指标 | 工程管理成本 | 5 | 5 | 工程管理成本 | 工程管理成本 |  | 5
|  |  | 规划管理成本 | 5 | 5 | 规划管理成本 | 规划管理成本 |  | 5
| 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标 | 提升园区环境，做强平台建设 | 9 | 9 | 提升园区环境，做强平台建设 | 提升园区环境，做强平台建设 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 改善园区环境，改善园区居民生活设施 | 3 | 3 | 改善园区环境，改善园区居民生活设施 | 改善园区环境，改善园区居民生活设施 |  | 3
|  |  | 减少居民投诉 | 3 | 3 | 减少居民投诉 | 减少居民投诉 |  | 3
|  |  | 增强政府信心 | 2 | 2 | 增强政府信心 | 增强政府信心 |  | 2
|  | 生态效益 指标 | 进一步提升园区，改善园区生态 | 8 | 8 | 改善了园区生态 | 改善了园区生态 |  | 8
|  | 可持续影响 指标 | 进一步提升园区和平台承载力 | 5 | 5 | 改善了园区，提升了平台承载力 | 改善了园区，提升了平台承载力 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 各部门群众满意 | 10 | 10 | 各部门群众满意度99% | 各部门群众满意度100% |  | 10
总分 | [8 empty] | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。